## 1
市建筑质监站2022年上半年双随机检查情况汇总表
序号 | 检查对象名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查组反馈（整改）问题 | 整改及回复情况 | 备 注
1 | 新建居住项目（世茂锦绣长江项目D2a地块）(1#门房，1#配电房，4#-6#,消防站，开闭所，幼儿园，垃圾房，地下室） | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 安徽众任工程管理咨询有限公司 | 1.幕墙材料、方案报审表无总包审批意见； 2.钢结构高强螺栓连接副、涂层厚度检测报告未见； 3.蒸压加气块复检指标不全，缺少吸水率检测； 4.建设单位、监理单位设计变更台账未建立； 5.项目经理、总监实名制系统中无考勤记录； 6.卫生间楼板存在擅自二次开洞的情况； 7.局部板底露筋。 | 已整改回复
2 | 武汉市公安局安康医院扩建项目(综合收治大楼、污水处理站） | 武汉市公安局 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 | 1、部分分部工程（地基与基础工程）验收会议纪要签章不齐全； 2、顶层落地窗立柱地脚螺栓固定不牢靠，混凝土基层缺棱断角； 3、装饰样板间等电位未与铁件进行连接； 4、部分消防救援窗净空宽度不满足规范要求，其中三楼消防救援窗窗台高度1.36米，不符合规范要求。 | 已整改回复
3 | 新建居住、商业、商务、体育场馆、防护绿地项目（华侨城青山88地块项目）（二期）施工四标段（B座塔楼、地下室） | 武汉华侨城滨江置业有限公司 | 新七建设集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1、部分砌体留槎不规范，留直槎处未设置拉结筋； 2、部分砌体构造柱留设不规范，植筋搭接长度不足，加密区箍筋间距过大； 3、局部砌体墙面净高超过4m,未设置水平连系梁； 4、未提供基坑回填土检验报告； 5、防水卷材复检报告检测指标不齐全，缺少可溶物含量检测项； 6、监理实施细则不完善，缺少应急预案监理实施细则。 | 已整改回复
4 | 新建文化设施、居住、公园绿地项目（7A、7B、8B号地块）（一标段1#住宅、2#住宅、文化设施用房、门卫2、保留建筑、地下室、空中连廊） | 武汉国升置业有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 湖北天慧工程咨询有限公司 | 1、幕墙工程和消防工程分包合同签订不规范； 2、幕墙玻璃未提供厂家型式检验报告； 3、幕墙结构胶复检报告指标不全，缺少邵氏硬度检测； 4、部分资料未见专监签字。 | 已整改回复
5 | 新建商业服务业、居住项目（红桥村城中村改造K6-1地块5#楼、6#楼、7#楼、地下室） | 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 华天建设集团有限公司 | 北京华远建设监理有限公司 | 1、屋面地面有瓷砖破损，避雷带生锈； 2、吊模施工不规范； 3、门窗及外墙内保温原材见证取样报告显示委托单位不是建设单位，且无唯一性标识。 | 已整改回复
6 | 武汉市第八医院迁建项目 （门诊医技楼、综合楼、住院楼、地下室) | 武汉市第八医院 | 武汉建工集团股份有限公司 | 上海建科工程项目管理有限公司 | 1、住院楼幕墙龙骨一楼角钢及方管厚度不满足设计要求； 2、公区精装修部分龙骨固定在砌体上，不符合规范要求； 3、公区精装修龙骨未满焊，未做防腐处理； 4、屋面风管机设备部分支座未做； 5、工程桩钻芯报告未见； 6、建设单位现场负责人授权书和承诺书未见； 7、未提供检测单位费用支付款凭证。 | 已整改回复
7 | 青山（A栋办公、B栋办公、S1中岛商业、地下室三）-（B栋办公、S1中岛商业、地下室三） | 武汉招平海盈置业有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 北京纵横工程监理有限公司 | 1、42层砌体构造柱与水平联系梁交接处，钢筋安装不规范； 2、42层砌体构造柱加密区箍筋间距过大，水平拉结筋安装错误； 3、43层楼板局部钢筋保护层厚度明显不足； 4、32层传料口周边楼板开裂渗水； 5、总包单位项目管理人员花名册部分人员与现场实际不一致； 6、最近一次沉降观测报告封面日期错误； 7、未见混凝土进场三方交验记录； 8、见证取样委托单填写不规范，未勾选检测项； 9、监督抽测存在异常数据（详监督抽测报告）。 | 已整改回复