## 1
市建筑质监站2022年下半年双随机检查情况汇总表
序号 | 检查对象名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查组反馈（整改）问题 | 整改及回复情况 | 备 注
1 | 武汉中央文化区项目K2地块（一期1-2#楼、地下室；二期6#） | 武汉万达东湖置业有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 1、幕墙工程未见防雷设施（均压环、铜导线）隐蔽验收资料； 2、2#22层东边户木质吊顶固定支架安装错误； 3、未提供砌体植筋记录； 4、未提供最新一期的基坑检测记录； 5、未提供设计、勘察单位现场负责人授权书和承诺书。 | 已整改回复
2 | 新建居住项目（红桥村城中村改造K7地块1#楼、地下室） | 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 华天建设集团有限公司 | 北京华远建设监理有限责任公司 | 1、施工单位项目经理近两个月无实名制考勤记录，存在在岗不到位情况； 2、未严格落实实名制管理制度，存在部分工人未通过实名制通道进出、实名制通道无专人值守和主要管理人员未纳入实名制管理等问题； 3、55层公区装修吊顶有较多丝杆存在锈蚀现象； 4、公区装修设计图纸未经原主体设计单位书面确认； 5、监督抽测存在异常数据（详监督抽测报告）。 | 已整改回复
3 | 新建商业、商务、娱乐康体设施、公园绿地项目（A塔楼、B塔楼、天街、地下室） | 武汉清龙置业有限公司 | 中建三局第一建设工程有限公司 | 湖北建丰工程监理有限公司 | 1.缺少回填土检验报告。 2.设计变更台账未提供。 3.部分混凝土板存在开裂渗漏、夹渣等问题，部分混凝土梁存在夹渣、漏筋等问题。 4.塔吊洞口、预应力梁处未设置独立支撑。 5.专业分包单位(武汉苏源机械设备租赁有限公司)无项目部管理人员任命文件。 6.监督抽测存在异常数据（详监督抽测报告）。 | 已整改回复
4 | 湖北工人文化宫（职工之家）项目（一、二期） | 湖北省总工会 | 中建三局集团有限公司 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 1、未对塔吊、信号塔进行监测； 2、需对降水井含砂率、降水量进行验收； 3、部分工程桩试块强度检测值低于设计值； 4、部分基坑支护梁局部存在裂缝，支护桩间土渗水，基坑支护冠梁挡水反坎局部漏设； 5、建设单位组织的质量问题专项检查，施工单位的整改回复内容过于简单，无整改前后的对比照片。 | 已整改回复
5 | 心理康复大楼 | 武汉市精神卫生中心 | 中建三局集团有限公司 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 1、同一部位钢筋、模板、混凝土等不同工序共用一张报验申请表，相应的检验批验收记录表中的验收时间全部相同，与现场实际情况不符； 2、未见建设单位、监理单位组织的质量问题专项检查资料； 3、2022年5月30日至8月3日工程桩混凝土强度统计、评定记录时间有误； 4、监督抽测存在异常数据（详监督抽测报告）。 | 已整改回复
6 | 新建居住项目一期（B）地块(B1-B8、地下室） | 武汉城鑫联房地产开发有限公司 | 中铁大桥局第七工程有限公司 | 武汉南亚建设监理有限公司 | 1.1#楼33层混凝土板面起砂； 2.1#楼部分砌体拉结钢筋存在生锈现象； 3.防水分包单位项目负责人未提供劳动合同； 4.监理细则编制不齐全，无砌体、屋面等监理实施细则； 5.个别专监无中级职称。 | 已整改回复
7 | 商务、商业用地和公共绿地项目（沙湖·荣御中心1-3#楼、地下室） | 武汉市洪晟祥房地产开发有限公司 | 湖北东方天河建筑有限公司 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 1、施工单位现场安全负责人和技术负责人未提供缴纳社保的证明。 2、3#楼44层3-2/3-A混凝土柱蜂窝麻面，质量缺陷处理不规范。 3、总监11月份无实名制考勤记录。 4、未见设计变更汇总台账。 | 已整改回复