## 1
市建筑质监站2023年下半年双随机检查情况汇总表
序号 | 检查对象名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查组反馈（整改）问题 | 整改及回复情况 | 备 注
1 | 新建居住项目（武汉国博新城D区D13地块1号楼、2号楼、3号楼、8号楼、9号楼、二区地下室、S1和S3商业、M1和M3物业用房） | 武汉新城国际博览中心有限公司 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 武汉方正工程建设项目管理有限公司 | 1、部分屋面存在积水现象； 2、部分电梯前室门洞处存在瓷砖脱落（过梁下）、空鼓（防火门上方）现象； 3、公区精装修使用原材料进场验收不规范，进场验收台账记录中无验收人员签字及验收结论； 4、监理单位未对外墙分包单位进行实质性审核，如：工程量、合同金额等； 5、监理单位未提供设计变更审查资料； 6、监理单位未提供有效的人员参保证明，项目监理部配备的专业监理工程师未提供相应的任职资格证件。 | 已整改回复
2 | 新建文化设施（武汉广电全媒体中心） | 武汉广播影视传媒集团有限责任公司 | 武汉建工集团股份有限公司 北京市建筑设计研究院有限公司 （联合体） | 武汉城市建设集团有限公司 武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 武汉市勘察设计有限公司 联合体 | 1、地下室底板钢筋安装存在局部附加筋设置位置有误； 2、监理单位对桩基、基坑支护等专业分包单位审核不规范，存在工程量或合同额未填写情况。 | 已整改回复
3 | 新建居住、商务、商业、公园与绿地项目（武汉平安幸福中心）一期 | 华御汉（武汉）房地产开发有限公司 | 上海建工集团股份有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 1、监理单位专监无职称； 2、监理单位旁站记录（幕墙、精装修）不齐全； 3、施工总承包合同中施工单位的合同签订人非法人，且未提供法人的授权委托书； 4、专业分包单位上海磊道建筑劳务有限公司未提供项目人员证件和劳资资料； 5、机电安装专业分包单位湖北任远装饰建设工程有限公司在签订的专业分包合同中确定的项目负责人与实际负责人不一致，未提供变更文件，特种作业人员证件偏少； 6.建筑沉降观测报告中没有最大沉降值限值； 7.公租房屋面防雷设施有损坏。 | 已整改回复
4 | 新建商业服务业设施、居住及防护绿地项目(W2地块) | 武汉昌联地产有限公司 | 中铁建工集团山东有限公司、武汉正华建筑设计有限公司EPC联合体 | 联兴建设湖北有限公司 | 1、基坑监测技术方案未签字，未报送监理单位审批，监测报告无监测及审批人员签字； 2、2#楼预制方桩报验表（编号001），监理单位未签字审批，预制桩隐蔽工程（桩端焊接）检查记录监理单位未及时签字； 3、五方责任主体的建设工程法人代表授权委托书日期未填写，建设单位法人授权委托书缺少委托起止时间； 4、2#楼西侧单元22F主卫生间结构降板区域（墙体和楼板交接处）和27F楼梯间K板上部存在漏浆蜂窝问题。 | 已整改回复

## Sheet1
序号 | 问题 | 工程建设规范、标准、文件执行情况 |  |  | 工程建设有关责任主体质量行为 | 市场行为（三包一靠）
|  | 原材料进场检验及试件检验、检测 | 实体质量方面 | 实体监督抽测
1 | 1、部分屋面存在积水现象； 2、部分电梯前室门洞处存在瓷砖脱落（过梁下）、空鼓（防火门上方）现象； 3、公区精装修使用原材料进场验收不规范，进场验收台账记录中无验收人员签字及验收结论； 4、监理单位未对外墙分包单位进行实质性审核，如：工程量、合同金额等； 5、监理单位未提供设计变更审查台账或记录； 6、监理单位未提供有效的人员参保证明，项目监理部配备的专业监理工程师未提供相应的任职资格证件。 | 3 | 1、2 |  | 4、5、6
2 | 1、地下室底板钢筋安装存在局部附加筋设置位置有误。 2、监理单位对桩基、基坑支护等专业分包单位审核不规范，存在工程量或合同额未填写情况。 |  | 1 |  | 2
3 | 1、监理单位专监无职称。 2、监理单位幕墙、精装修旁站记录不齐全。 3、施工总承包合同中施工单位的合同签订人非法人，未见法人的授权委托书。 4、专业分包单位上海磊道建筑劳务有限公司未提供项目人员证件资料、劳动合同、社保证明及工资发放记录等。 5、机电安装专业分包单位湖北任远装饰建设工程有限公司在签订的专业分包合同中确定的项目负责人与实际负责人不一致，未提供变更文件，特种作业人员证件偏少。 6.建筑沉降观测报告中没有最大沉降值限值。 7.公租房屋面防雷设施有损坏。 | 6 | 7 |  | 1、2、3 | 4、5
4 | 1、基坑监测技术方案未签字，未报送监理单位审批，检测报告无监测及审批人员签字； 2、2#楼预制方桩报验表（编号001），监理单位未签字审批，预制桩隐蔽工程检查记录监理单位未及时签字； 3、五方责任主体的建设工程法人代表授权委托书日期未填写，建设单位法人授权委托书缺少委托起止时间； 4、2#楼西侧单元22F主卫生间结构降板区域（墙体和楼板交接处）和27F楼梯间K板上部存在漏浆蜂窝问题。 |  | 4 |  | 1、2、3