## 2015年完工项目
附件 | [21 empty] | 主干路
二环线交通改善项目明细表
单位：万元
序号 | 项目实施 责任单位 | 项目筹资 责任单位 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 总投资 | 截至2015年5月底累计完成投资 | 截止2014年底累计到位资金 | 2015年计划 完成投资 | 2015年资金计划安排 |  |  |  |  | （调整）进度安排 | 改善堵点（区域）交通 | 开工时间 | 完工时间 |  | 项目类别 |  |  |  | 总投资 |  | 2015年计划工程进度 | 开工时间 | 开工时间安排 | 完工时间安排 | 备注 | 项目建设进度 | 功能 | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 进度安排（原始） |  |  |  |  | 建设 性质
[10 empty] | 合计 | 市级资金（含平台非封闭 项目筹资） | 区级资金 | 业主筹资 | 封闭运行 项目筹资
一、 | 2015年完工项目（24个） |  |  |  |  | 4259941
（一） | 已纳入2015年城建计划项目（22个） |  |  |  |  | 4254441
1 | 市城投公司 | 市城投公司 （市城建基金办） | 沙湖大道（乐业路—沙湖大桥）工程 | 续建 | 长404米，宽40米 | 1783 | 61 |  | 1783 | 1400 | 1400 |  |  |  | 2015年完工 | 水果湖隧道 |  |  | 2015 |  |  |  |  | 1783 |  | 完工 | 2015年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 | 受万达排水管施工进度影响，无法推进 | 水果湖隧道配套 |  |  | 2015年已开工 | 完工 | 2015年完工 |  | 无法2015年完工 |  |  | 续建
2 | 市城投公司 | 市城投公司 （市城建基金办） | 雄楚大街(梅家山立交—楚平路)改造工程 | 续建 | 长6903米，宽50—72米 | 989133 | 671819 | 494580 | 220000 | 220000 | 220000 |  |  |  | 2016年完工 | 中南路口-街道口段、水果湖隧道、珞狮南路雄楚大街路口 | 2013.06 | 2015.10 | 2015 |  |  | 市长批 |  | 989133 |  | 2015年5月底前主线及匝道工程通车，10月份地面段及BRT完工通车 | 2013年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 水果湖隧道配套 上下桥不畅通匝道配套 流量不均衡路段配套 | 2013-06-01 | 2016-06-01 | 2015年已开工 | 二环线范围内2015.12，二环线范围外2016.6 | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
3 | 市城投公司 | 市城投公司 （市城建基金办） | 国博大道（杨泗港过江通道—鹦鹉大道）道路排水工程 | 续建 | 南起国博立交落坡点，北止鹦鹉大道，全线约2788米，其中约1240米为江堤立交范围 | 36735 | 28444 | 16128.926 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  | 2015年完工 | 原名：国博大道（杨泗港过江通道—鹦鹉大道）工程。含公交专用道 |  |  |  | 完工收尾 | [6 empty] | 2013年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 周边衔接不方便路段配套 流量不均衡路段配套 | 2013-09-01 | 2015-08-01 | 2015年已开工 |  | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
4 | 市城投公司 | 市城投公司 （市城建基金办） | 鹦鹉洲长江大桥汉阳岸接线工程 | 续建 | 长约4000米，包括江城大道立交和拦江路立交 | 393540 | 359708 | 231400 | 40000 | 40000 | 40000 |  |  |  | 2015年完工 | 2014年底主线已通车。含公交专用道 |  |  |  | 全面完成地面段工程 | [6 empty] | 2012年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 流量不均衡路段配套 | 2012-01-01 | 2015-10-01 | 2015年已开工 |  | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
5 | 市城投公司 | 市城投公司 （市城建基金办） | 鹦鹉洲长江大桥武昌岸接线工程 | 续建 | 长约1900米，包括梅家山立交 | 194096 | 187430 | 118400 | 10000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 2015年完工 | 2014年底主线已通车。含公交专用道 |  |  |  | 全面完成地面段工程 | [6 empty] | 2012年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 流量不均衡路段配套 | 2012-11-01 | 2015-10-01 | 2015年已开工 |  | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
6 | 市城投公司 | 市城投公司 （市城建基金办） | 墨水湖北路（龙阳大道—江城大道）工程 | 续建 | 西起龙阳立交，东接墨水湖立交，长约2291米，宽40—58米 | 223356 | 226980 | 101796.3895 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 2015年完工 | 原名：二环线墨水湖北路段工程。含公交专用道 |  |  |  | 完工收尾 | [6 empty] | 2013年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 流量不均衡路段配套 | 2013-07-01 | 2015-06-01 | 2015年已开工 | 桥梁工程于2015年2月12日通车 | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
7 | 市城投公司 | 市城投公司 （市城建基金办） | 龙阳大道（琴台大道—墨水湖南路）改造工程 | 续建 | 长约3424米，宽60—100米 | 214793 | 205735 | 150189 | 31534 | 31534 | 31534 |  |  |  | 2015年完工 | 王家湾路口、郭茨口路口 | 2012.12 | 2015.04 | 2015 | #NAME? | 1 |  |  | 214793 |  | 2015年6月底前全面完成地面段工程 | 2012年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 流量不均衡路段配套 上下桥不畅通匝道配套 | 2012-12-01 | 2015-12-01 | 2015年已开工 | 二环线范围外高架桥工程正在进行主体结构施工，计划8月30日具备通车条件，全线地面道路工程计划12月底完工。 | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
8 | 市城投公司 | 市城投公司 （市城建基金办） | 滨江大道（杨泗路—武汉长江大桥）工程 | 续建 | 长3635米，宽40—50米 | 37359 | 29042 | 26519.7943 | 9000 | 9000 | 9000 |  |  |  | 2015年完工 | 马鹦路鹦鹉大道路口 |  |  | 2015 | 8317 | 1 |  |  | 37359 |  | 完工 | 2009年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 流量不均衡路段配套 | 2009-10-01 | 2015-12-01 | 2015年已开工 |  | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
9 | 地产集团 | 地产集团 | 长丰大道（二环线—三环线）工程 | 续建 | 长7201米，宽50—80米，其中高架段长6576米 | 516992 | 410774 | 351992 | 165000 | 148500 | 148500 |  |  |  | 2015年完工 | 解放大道长丰大道路口 | 2013.06 | 2015.09 | 2015 |  |  |  |  | 516992 |  | 完工 | 2013年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 上下桥不畅通匝道配套 | 2013-06-01 | 2016-12-01 | 2015年已开工 | 2015年主线完工 | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
10 | 地产集团、 江汉区建设局 | 地产集团、 江汉区政府 | 站南路（姑嫂树路—八古墩路）工程 | 续建 | 长412米，宽25米 | 9000 | 5354 |  | 8900 | 7120 | 3560 | 3560 |  |  | 2015年完工 | 二环线汉口站段 |  |  | 2015 | 指令性 |  |  |  | 9000 |  | 完工 | 2014年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 上下桥不畅通匝道配套 | 2014-05-01 | 2015-12-01 | 2015年已开工 |  | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
11 | 江汉区 |  | 马场角路（马场角小路—青年路）工程 | 新建 | 长420米，宽40米 | 1000 | 0 |  | 1000 | 800 |  | 800 |  |  | 2015年完工 | 二环线汉口站段 |  |  | 2015 |  | 新增 | 市长批 |  | 1000 |  | 完工 | 2012年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 二环线汉口站段配套 |  |  | 2015年已开工 | 已开通（地铁围挡已拆） | 2015年完工 |  |  |  |  | 新建
12 | 江汉区 |  | 新华西路（常青三路—红旗渠路）工程 | 新建 | 长220米 ，宽20米 | 4000 | 90 |  | 4000 | 3200 |  | 3200 |  |  | 2015年完工 | 二环线汉口站段 | 2015.06 | 2015.12 | 2015 |  | 新增 |  |  | 1000 |  | 完工 | 2015年 | 2015年计划开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 二环线汉口站段配套 | 2015-08-01 | 2015-12-01 | 2015年计划开工 |  | 2015年完工 |  |  |  |  | 新建
13 | 江汉区 |  | 双华路（铁路边—常青一路）工程 | 新建 | 长251米，宽20米 | 3000 | 30 |  | 3000 | 2400 |  | 2400 |  |  | 2015年完工 | 二环线汉口站段 | 2015.9 | 2015.12 | 2015 | 指令性 |  |  |  | 3000 |  | 完工 | 2015年 | 2015年计划开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 二环线汉口站段配套 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2015年计划开工 |  | 2015年完工 |  |  |  |  | 新建
14 | 江汉区 | 江汉区 | 八古墩路东一巷局部整治工程 | 新建 | 长500米，宽20米。路口改造 | 50 | 10 |  | 50 | 40 |  | 40 |  |  | 2015年完工 | 二环线三眼桥路口 |  |  | 2015 |  | 前期 | 市长批 |  | 50 |  | 完工 | 2015年 | 2015年计划开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 上下桥不畅通匝道配套 |  |  | 2015年计划开工 |  | 2015年完工 |  |  |  |  | 新建
15 | 汉阳区 |  | 十升路（墨水湖北路—十升二路）工程 | 续建 | 长765米，宽20米 | 2900 | 2650 |  | 1100 | 880 |  | 880 |  |  | 2015年完工 | 王家湾路口 |  |  | 2015 | 指令性 |  |  |  | 2900 |  | 完工 | 2014年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 流量不均衡路段配套 | 2014-05-01 | 2015-07-01 | 2015年已开工 |  | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
16 | 汉阳区 |  | 玉龙路（汉阳大道—琴断口路）工程 | 续建 | 长970米，宽30-35米 | 6000 | 5166 |  | 2000 | 1600 |  | 1600 |  |  | 2015年完工 | 王家湾路口 | 2013.10 | 2015.12 | 2015 | 指导性 |  |  |  | 6000 |  | 完工 | 2014年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 流量不均衡路段配套 | 2014-03-01 | 2015-12-01 | 2015年已开工 | 2014.03 2015.12 | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
17 | 汉阳区 |  | 鹦鹉小道（马鹦路—汽渡路）工程 | 续建 | 长500米，宽20米 | 2400 | 1987 |  | 1000 | 800 |  | 800 |  |  | 2015年完工 | 马鹦路鹦鹉大道路口 | 2014.9 | 2015.12 | 2015 | 指令性 |  |  |  | 2400 |  | 完工 | 2014年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 上下桥不畅通匝道配套 | 2014-10-01 | 2015-12-01 | 2015年已开工 |  | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
18 | 汉阳区 | 汉阳区政府 | 锦绣路（鹦鹉大道—滨江大道） | 续建 | 长500米，宽20米 | 2100 | 1815 |  | 1000 | 800 |  | 800 |  |  | 2015年完工 | 改善马鹦路鹦鹉大道路口交通拥堵 | 500 | 500 | 1 |  |  |  | 4 | 确保完工 | 完工 |  | 2014年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 上下桥不畅通匝道配套 | 2014-05-01 | 2015-12-01 | 2015年已开工 |  | 2015年完工 | 长500米 |  |  |  | 续建
19 | 汉阳区 |  | 汽渡路（鹦鹉大道—滨江大道）工程 | 新建 | 长373米，宽30米 | 3000 | 1355 |  | 2800 | 2240 |  | 2240 |  |  | 2015年完工 | 马鹦路鹦鹉大道路口 | 2015.1 | 2015.10 | 2015 | 指导性 |  |  |  | 3000 |  | 完工 | 2015年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 上下桥不畅通匝道配套 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 2015年已开工 |  | 2015年完工 |  |  |  |  | 新建
20 | 市城投公司、 武昌区建设局 | 市城投公司、 武昌区政府 | 西岭路（中北路－兴武路）兴国南路（兴武路－兴国路）工程 | 续建 | 长1240米，宽25-40米 | 15000 | 8812 |  | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 |  |  | 2015年完工 | 水果湖隧道 | 2015.3 | 2015.12 | 2015 | 指令性 |  | 市长批 |  | 34000 |  | 完工 | 2015年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 水果湖隧道配套 |  |  | 2015年已开工 | 完工 | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
21 | 地产集团、 光投公司 | 地产集团、 光投公司 | 东湖通道（红庙立交—喻家山北路）工程 | 续建 | 北起二环线东段主线高架桥（红庙立交），止于喻家湖路与喻家山北路交叉口，长10634米，宽60-70米 | 810204 | 515706.6 | 448000 | 299000 | 288000 | 99000 | 189000 |  |  | 2015年完工 | 中南路口-街道口段、水果湖隧道、珞狮南路雄楚大街路口 | 2012.01 | 2015.12 | 2015 |  |  | 市长批 |  | 810204 |  | 完工 | 2012年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 水果湖隧道配套 | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 2015年已开工 |  | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
22 | 东湖新技术开发区 |  | 雄楚大街(楚平路—三环线立交)改造工程 | 续建 | 长7600米，宽50—65米 | 788000 | 242354 | 17400 | 160000 | 160000 |  | 160000 |  |  | 2015年完工 | 水果湖隧道 |  |  | 2015 |  |  | 市长批 |  | 788000 |  | 完工 | 2013年 | 已开工 | 2015年 | 城建计划 |  | 水果湖隧道配套 | 2013-06-01 | 2015-08-01 | 2015年已开工 | 楚平路-关山大道2015完工 关山大道-三环线 2016完工 | 2015年完工 |  |  |  |  | 续建
（二） | 新增项目（2个） |  |  |  |  | 5500
1 | 市交管局 |  | 二环线交通管理优化 | 新建 | 含竹叶山立交交通组织优化、下桥匝道控制等相关措施，含汉西段交通引导标牌、樱花大厦下桥匝道交通控制 | 3000 | [22 empty] | 2015年 |  | 待列入城建计划项目 | 改善节点交通 | [7 empty] | 新增 | 二环线汉口站段配套 竹叶山立交配套 周边衔接不方便路段配套 上下桥不畅通匝道配套
2 | 市城投公司 地产集团 |  | 二环线路口改造 | 新建 | 翠柏路、三眼桥路、洪山侧路、八一路、武珞路等6处 |  | 0 | [7 empty] | 2016年完工 | [11 empty] | 2015年 | 二环线自身完善 | 2015年 | 新增 | 待列入城建计划项目 | 改善节点交通 | 2016年计划开工 |  |  | 2015年计划开工 |  | 2016年完工 |  |  | 竹叶山立交、二环线汉口站段、上下桥不畅通匝道、马房山通道配套、
（1） | 市城投公司 |  | 二环线路口改造 |  | 洪山侧路、八一路、武珞路 | 1500
（2） | 地产集团 |  | 二环线路口改造 |  | 翠柏路、三眼桥路 | 1000
二、 | 2016年完工项目（9个） |  |  |  |  | 144158
（一） | 已列入2015年城建计划项目（6个） |  |  |  |  | 127158
1 | 地产集团 |  | 塔子湖西路（后湖大道—发展大道）工程 | 续建 | 后湖地区基础配套设施建设项目 | 36582 | 1000 |  | 19500 | 42400 |  |  |  | 46400 | 2017年及以后完工 | 二环线三眼桥路口、竹叶山立交 |  |  | 2015 | 指令性 |  | 市长批 |  | 65484 |  | 完成部分工程 | 2014年 | 已开工 | 2016年 | 城建计划 | 铁路协调难度大 | 竹叶山立交配套
2 | 江汉区 |  | 八古墩北路（金墩路—姑嫂树路）工程 | 续建 | 长1098米，宽20米 | 65000 | 150 |  | 1000 | 800 |  | 800 |  |  | 2017年及以后完工 | 二环线汉口站段 |  |  | 2015 | 指令性 |  |  |  | 65000 |  | 完成前期并开工 | 2015年 | 调整至2016年开工 | 2016年 | 城建计划 | 正在开展前期工作 | 二环线汉口站段配套
3 | 江汉区 |  | 马场二路（发展大道—八古墩北路）工程 | 续建 | 长201米，宽20米 | 3000 | 150 |  | 1000 | 800 |  | 800 |  |  | 2016年完工 | 二环线汉口站段 |  |  | 2015 | 指令性 |  |  |  | 3000 |  | 完成前期并开工 | 2015年 | 调整至2016年开工 | 2016年 | 城建计划 | 正在开展前期，征地拆迁不到位 | 二环线汉口站段配套
4 | 江汉区 |  | 后襄河南路（新华路—青年路）工程 | 续建 | 长650米，宽25米 | 8076 | 250 |  | 1000 | 800 |  | 800 |  |  | 2016年完工 | 二环线汉口站段 |  |  | 2015 | 指令性 |  |  |  | 8076 |  | 完成前期并开工 | 2015年 | 调整至2016年开工 | 2016年 | 城建计划 | 正在开展前期，征地拆迁不到位 | 二环线汉口站段配套
5 | 汉阳区 |  | 阳新路（腰路堤路—汽渡路）工程 | 新建 | 长1000米，宽20米 | 4500 | 807 |  | 2500 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2016年完工 | 马鹦路鹦鹉大道路口 |  |  | 2015 | 指导性 |  |  |  | 4500 |  | 完成部分工程 | 2015年 | 2015年计划开工 | 2016年 | 城建计划 |  | 上下桥不畅通匝道配套
6 | 武昌区 |  | 中南三路(中南路—八一路)工程 | 续建 | 长400米，宽30米 | 10000 | 1100 |  | 2200 | [5 empty] | 2016年完工 | [11 empty] | 2015年 | 2015年计划开工 | 2016年 | 城建计划 | 涉及铁路部分征收及与铁路相交等因素 | 水果湖隧道配套
（二） | 已列入2015年前期计划项目（1个） |  |  |  |  | 10000
1 | 江汉区 | 江汉区 | 八古墩西二巷（新华西路-马场二路） | 新建 | 长660米，宽20米 | 10000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2017年及以后完工 | 二环线汉口站段 |  |  | 2015 |  | 前期 | 市长批 |  | 10000 |  | 完成前期并启动拆迁 | 2017年 | 二环线汉口站段分流 | 2016年 | 前期计划 | 已列入前期计划项目 | 二环线汉口站段配套
（三） | 新增项目（2个） |  |  |  |  | 7000
1 | 市城投公司 |  | 中南、中北路快速化改造工程 | 新建 | 长5.3公里，含减少红绿灯，设置人行天桥、标线调整、以及两侧的联系通道 | 5000 | [22 empty] | 2016年 |  |  | 分流水果湖隧道交通
2 | 市城投公司 |  | 水果湖隧道南段地面辅路 | 新建 | 长约700米 | 2000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2016年完工 | [11 empty] | 2016年 | 二环线自身完善 | 2016年 | 新增 | 待列入前期计划项目 | 水果湖隧道配套
三、 | 2017年完工项目（16个） |  |  |  |  | 3195837.57
（一） | 已列入2015年城建计划项目（9个） |  |  |  |  | 1412937.57
1 | 市城投公司 | 市城投公司 （市城建基金办） | 墨水湖北路（孟家铺立交—龙阳大道）工程 | 续建 | 长4960米，宽40—50米 | 204000 | 1400 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 2017年及以后完工 | 江汉六桥汉阳岸 | 2014.12 | 2016.12 | 2015 |  |  |  |  | 215395 |  | 开工建设，完成部分工程 | 2015年 | 2015年计划开工 | 2017年及以后 | 城建计划 |  | 流量不均衡配套
2 | 地产集团 | 地产集团 | 常青路（三环线—青年路）改造工程 （长江大道二期） | 续建 | 长3120米，宽50—60米 | 239961 | 14422 | 13665 | 17000 | 15300 | 15300 |  |  |  | 2017年及以后完工 | 二环线汉口站段、二环线常青路路口、常青路常青三路路口 | 2015.12 |  | 2015 |  |  | 市长批 |  | 239961 |  | 园博会开始前完成全线管线施工后路面恢复，并恢复常青路现状交通 | 2014年 | 已开工 | 2017年及以后 | 城建计划 | 2016年建成发展大道-范湖段（含复兴立交） | 二环线汉口站段配套
3 | 商务区投资控股集团 | 商务区投资控股集团 | 宝丰北路（常青路—建设大道）工程 | 续建 | 长2561米，宽40—140米 | 295272 | 0 |  | 14000 | 11000 | 11000 |  |  |  | 2016年完工 | 航空路立交、解放大道宝丰路路口 | 2015.10 |  | 2015 |  |  |  |  | 295272 |  | 完成前期并开工 | 2015年 | 2015年计划开工 | 2017年及以后 | 城建计划 | 初设已完成，军方土地征收难度大 | 二环线汉口站段配套
4 | 江岸区 |  | 三眼桥北路（三眼桥路—俊才街）工程 | 续建 | 长628米，宽20米 | 20243.57 | 81 |  | 2500 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2016年完工 | 二环线三眼桥路口 |  |  | 2015 | 指令性 |  |  |  | 20243.57 |  | 启动并完成部分征收工作 | 2015年 | 调整至2016年开工 | 2017年及以后 | 城建计划 | 部队协调难度大 | 竹叶山立交配套
5 | 江岸区 |  | 韦桑路（发展大道—工农兵路）工程 | 新建 | 长1064米，宽25米 | 16061 | 240 |  | 3000 | 2400 |  | 2400 |  |  | 2016年完工 | 竹叶山立交 |  |  | 2015 | 指令性 |  |  |  | 16061 |  | 启动拆迁 | 2015年 | 调整至2016年开工 | 2017年及以后 | 城建计划 | 部队协调难度大 | 竹叶山立交配套
6 | 市城投公司、 武昌区建设局 | 市城投公司、 武昌区政府 | 紫阳东路（丁字桥路—石牌岭路）工程 | 续建 | 长932米，宽30米 | 50000 | 8000 |  | 10000 | 10000 | 2000 | 8000 |  |  | 2016年完工 | 中南路口-街道口段 | 2015.8 | 2016.12 | 2015 | 指令性 |  | 市长批 |  | 50000 |  | 完成征地征收 | 2015年 | 调整至2016年开工 | 2017年及以后 | 城建计划 | 需结合武商摩尔城同步建设 | 马房山通道配套
7 | 武昌区 |  | 沙湖大道南延线（体育馆南路—民主路）工程 | 续建 | 长500米，宽30米 | 25000 | 100 |  | 1000 | [5 empty] | 2016年完工 | [11 empty] | 2015年 | 调整至2016年开工 | 2017年及以后 | 城建计划 | 涉及部队征地征收，推进困难 | 水果湖隧道配套
8 | 洪山区 |  | 紫阳东路（石牌岭路—珞狮南路）工程 | 续建 | 长1000米，宽20米 | 12400 | 200 |  | 100 | 80 |  | 80 |  |  | 2017年及以后完工 | 中南路口-街道口段 |  |  | 2015 | 指令性 |  | 市长批 |  | 12400 |  | 完成前期并结合三旧改造工作同步推进 | 2015年 | 调整至2016年开工 | 2017年及以后 | 城建计划 | 三旧改造 | 马房山通道配套
9 | 武汉航空港发展 集团（暂列） |  | 汉口到阳逻江北快速路（江岸段、黄陂段）工程 | 新建 | 长17.1公里，宽60米 | 550000 | 0 | 65000 | 70000 | 56000 |  | 56000 |  |  | 2017年及以后完工 | 原名：汉口到阳逻江北快速路（二七长江大桥—新洲区阳逻余泊大道）工程 |  |  |  | 完成一期（新洲段）桥梁主体结构及路基工程 | [6 empty] | 2015年 | 2015年计划开工 | 2017年及以后 | 城建计划 | 融资单位调整、涉堤批复到期、建设方案调整 | 流量不均衡路段配套
（二） | 已列入2015年前期计划项目（4个） |  |  |  |  | 1402400
1 | 地产集团 | 市城投公司 （市城建基金办） | 友谊大道-中山路快速化改造（王青公路-梅家山立交） | 新建 | 长18900米，宽50-60米 | 1300000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2017年及以后完工 | 梅家山立交-武昌站段、大东门路口、小东门路口、螃蟹甲路口、前期计划项目 |  |  | 2016 |  | 前期 |  |  | 1300000 |  | 开展规划方案研究 | 2017年 | 增加武昌南北通道，分流二环线 | 2017年及以后 | 前期计划 | 已列入前期计划项目 | 流量不均衡配套
2 | 市城投公司 | 市城投公司 （市城建基金办） | 汉西路南延线工程（二环线-解放大道） | 新建 | 长1350米，宽50米 | 6800 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2017年及以后完工 | 宗关路口、前期计划项目 |  |  | 2016 |  | 前期 |  |  | 6800 |  | 完成规划、项目建议书、可研 | 2017年 | 二环线汉西段分流 | 2017年及以后 | 前期计划 | 已列入前期计划项目 | 周边衔接不方便路段配套
3 | 商务区股份公司 | 武汉中央商务区 | 梦泽湖路（汉西路-建设大道） | 新建 | 长2750米，宽30米 | 45600 |  | 11.52 | [6 empty] | 2017年及以后完工 | 航空路立交、解放大道宝丰路路口、前期计划项目 |  |  | 2016 |  | 前期 |  |  | 45600 |  | 完成规划、项目建议书、可研 |  |  | 2017年及以后 |  |  | 上下桥不畅通匝道配套
4 | 武昌区 | 武昌区 | 丁字桥路北延线（八一路-武珞路） | 新建 | 长1100米，宽20-40米 | 50000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2017年及以后完工 | 中南路口-街道口段、前期计划项目 |  |  | 2016 |  | 前期 | 市长批 |  | 50000 |  | 完成规划、项目建议书、可研 | 2017年 | 二环线水果湖段分流 | 2017年及以后 | 前期计划 | 已列入前期计划项目 | 水果湖隧道配套
（三） | 新增项目（3个） |  |  |  |  | 380500
1 | 地产集团 |  | 二环线至新华西路右转车道 | 新建 | 增加右转车道 | 500 | 0 | [7 empty] | 2017年及以后完工 | [11 empty] | 2016年 | 二环线自身完善 | 2015年前期准备，2016年启动建设，2017年完工 | 新增 | 待列入前期计划项目 | 二环线汉口站段配套
2 | 地产集团 |  | 丁字桥路北延线（八一路-徐东大街） | 新建 | 长6000米，6车道 | 300000 | [22 empty] | 今年启动研究，近2-3年实施 |  |  | 分流水果湖隧道交通
3 | 地产集团 | 地产集团 | 温馨路（解放大道-东干渠路） | 新建 | 长1100米，宽40米，含二环线建设渠路下桥匝道 | 80000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2016年完工（新增） | [11 empty] | 2015年 | 二环线自身完善 | 2017年及以后 | 新增 | 待列入城建计划项目 | 竹叶山立交配套