武汉市房屋建筑工程质量监督管理实施办法

- (征求意见稿)

- 第一章 总则

第一条（目的和依据）为加强我市房屋建筑工程质量监督管理，规范质量监督行为，落实建设、勘察、设计、施工、监理单位（下称质量责任主体）和质量检测单位质量责任，依据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部令第5号）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）以及《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》（鄂建设规〔2021〕3号）等有关法律、法规及相关文件，结合我市实际，制定本办法。

第二条（适用范围）在武汉市行政区域内，已办理施工许可证的新建、扩建、改建房屋建筑工程的质量监督管理，适用本办法。

第三条（定义）本办法所称的工程质量监督管理是指建设主管部门依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量以及工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为实施监督抽查，对发现的违法违规行为依法进行查处。

本办法所称工程实体质量监督，是指建设主管部门对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量实施监督抽查。

本办法所称工程质量行为监督，是指建设主管部门对工程质责任主体和质量检测等单位履行法定质量责任和义务的情况实施监督抽查。

第四条（市区分工）市城乡建设局负责全市房屋建筑工程质量监督管理工作，对各区建设主管部门的工程质量监督工作进行指导和考核，承担市管房屋建筑工程的质量监督工作，具体工作委托武汉市建筑工程质量监督站实施。

区级建设主管部门负责本行政区域内房屋建筑工程的质量监督管理工作，具体工作可委托区级质量监督机构具体实施。

第五条（信息化管理）市区建设主管部门及质量监督机构应建立“互联网+监管”工作模式，依托《武汉市建筑工程质量监督管理系统》（下称质监系统）开展工程质量监督工作，形成在线监督过程记录和监督档案。各区建设主管部门已自建系统的，应与市级质监系统对接，实现数据互联互通。

第二章 质量监督前期工作

第六条（受理质量监督）已办理施工许可证的房屋建筑工程，质量监督机构应当在收到《房屋市政工程施工许可、质量监督、安全施工措施联络单》（下称联络单）（附件1）1个工作日内指定监督科室，监督科室应委派2名及以上监督人员组成监督小组（其中1名为监督组长），以监督小组形式对受监工程实施质量监督抽查。

第七条（监督交底及首次监督抽查）质量监督科室应在收到监督指派任务之日起3个工作日内，组织由建设、施工、监理单位项目负责人参加的质量监督工作交底会，发放《工程质量监督告知书》（附件2），进行首次质量监督抽查并形成《工程首次质量监督抽查记录表》（附件3）。首次监督抽查应当包括以下内容：

- （一）查看施工现场准备情况，核实相关质量保障措施落实情况；

- （二）核实工程基本概况信息，完善单体工程信息并录入质监系统；

- （三）核实工程质量责任主体的资质与人员资格情况；

（四）抽查建设、施工、监理单位质量管理体系建立情况，主要负责人的“工程质量终身责任承诺书”、“法人授权委托书”以及建设单位项目负责人、施工单位项目经理、监理企业总监理工程师到岗履职情况；

（五）图纸会审、设计交底情况；

（六）施工组织设计、专项施工方案及监理规划、监理实施细则等审批情况。

第八条（制订监督计划）质量监督机构应依据有关法律法规、强制性标准和施工图设计文件，结合工程类别、工程体量、质量风险程度、工程质量责任主体质量信用以及首次质量监督抽查情况等，遵循差异化监管原则，制订受监项目《工程质量监督工作计划》（下称监督计划）（附件4）。监督计划应明确监督小组人员、监督依据、主要监督内容、抽查频次等，经监督小组所在科室负责人审核批准后实施。监督机构可根据实际监督情况，对监督计划适时进行调整。

第三章 质量监督内容和方式

第九条（监督内容）建筑工程质量监督应当包括以下内容：

（一）抽查各责任主体和质量检测机构执行有关法律法规和工程建设强制性标准情况；

（二）抽查各责任主体质量管理体系、主要管理人员特别是项目经理、总监理工程师到岗履职情况；

（三）抽查、抽测主要建筑材料、建筑构配件的质量；

（四）抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；

（五）抽查《工程质量安全手册》制度以及工程质量信息公示等相关工作质量情况；

（六）对地基基础、主体结构等重要分部（子分部）工程质量验收以及竣工验收进行监督；

（七）抽查住宅分户验收工作情况；

（八）组织或参与工程质量事故的调查处理；

（九）对质量责任主体违法违规行为依法实施行政处罚、信用惩戒；

（十）定期分析本地区建筑工程质量状况。

第十条（监督方式）质量监督机构以随机监督抽查和验收监督等方式对建筑工程质量实施监督。

随机监督抽查频次和内容应按监督工作计划进行，抽查完成后形成《工程质量监督抽查记录》（附件5）。

对地基基础、主体结构等重要分部（子分部）工程质量验收以及工程竣工验收进行监督，重点监督验收的组织形式、验收程序和执行标准等是否符合有关规定并分别形成《工程重要分部（子分部）验收监督记录表》（附件6）或《工程竣工验收监督记录表》（附件7）。

建设单位在组织工程重要分部（子分部）验收以及竣工验收前，应向监督机构提交《验收监督通知书》（附件8），重要分部（子分部）验收应提前3个工作日、竣工验收应提前7工作日通知项目质量监督小组。

第十一条（随机监督抽查频次）质量监督机构对受监工程项目随机监督抽查频次不应低于以下要求：

- 地基基础、主体结构、建筑装饰装修施工阶段，每阶段抽查次数不少于1次，且每季度不少于1次；

存在以下情形的，监督人员应当调整监督计划，在满足以上抽查频次的基础上适当增加随机抽查次数：

1.近一年中发生过质量事故的施工企业承揽的项目；

2.近一年度因质量问题投诉被市级及以上建设主管部门通报的建设单位建设或施工单位承揽的项目；

3.基坑开挖深度超过15m，或处于汛期开挖的临江临湖基坑工程以及周边环境复杂的基坑工程。

第十二条（住宅工程质量监督抽查）质量监督机构应加强对住宅工程（含全装修住宅）质量监督管理，随机抽查应重点对建设单位履行首要责任、常见质量问题防治措施、分户验收、“一证两书”制度落实情况进行监督抽查。分户验收抽查情况完成后应形成《住宅工程质量分户验收抽查记录表》（附件9-1及9-2）。

第十三条（监督报告）质量监督机构应在收到建设单位工程竣工验收报告及相关竣工资料之日起5个工作日内形成《工程质量监督报告》（附件10），质量监督报告主要包括以下内容：

（一）工程基本情况及监督工作概况；

（二）质量责任主体、有关单位质量行为抽查情况；

（三）涉及工程结构安全、主要使用功能的工程实体质量抽查、抽测情况；

（四）主要建筑材料、建筑构配件的抽查、抽测情况；

（五）地基基础、主体结构、等重要分部（子分部）工程质量验收以及工程竣工验收情况；

（六）住宅工程的质量分户验收及抽查情况；

（七）质量问题整改和违法违规行为查处情况等。

第四章 质量监督管理措施

第十四条（购买服务）建设主管部门在监督人员技术力量不足的情况下，可采取政府购买服务等方式委托具备条件的第三方专业机构开展质量监督抽测、巡查检查、质量评价等工作，购买服务成果可作为质量监督机构开展差异化监管、行政执法工作的重要参考。

第十五条（验证检测）受监项目存在下列情形之一的，质量监督机构应下达《工程验证检测通知单》（附件11），要求相关责任单位委托有资质的检测机构进行验证检测：

（一）开工前，未办理工程施工许可手续；

（二）工程质量控制资料不完整、不真实；

（三）建筑材料、构配件、预拌砼使用前未经检验或检验不合格；

（四）涉及结构安全或重要部位未进行结构实体检验；

（五）涉及结构安全或重要使用功能的实体质量有严重缺陷或监督抽测结果不符合要求；

（六）质量检测应执行见证取样而未执行的。

第十六条（行政执法）质量监督机构在监督抽查中，可对工程质量责任主体采取下列管理措施：

（一）对违反建设工程质量管理法律法规、设计要求或工程建设强制性标准的，下达《工程质量限期整改通知单》（附件12）；整改通知单应由建设、施工、监理单位的相关人员进行确认、签收；

（二）对质量责任主体未落实《工程质量限期整改通知单》整改要求的，下达《责令局部暂停施工整改通知单》（附件13）。停工整改通知单应由建设、施工、监理单位的项目负责人进行确认、签收；

（三）对违反建设工程质量管理法律法规或工程建设强制性标准的，依法实施行政处罚并将违法责任主体以及个人不良行为记入信用档案。

- 第十七条（督促整改）质量监督人员应对下达了限期整改、暂停施工整改的项目整改情况进行复查，整改合格后方可继续施工：

（一）被责令限期整改的项目，在问题按规定整改完成，经建设、施工、监理单位项目负责人验收合格并签署验收意见、加盖项目公章后，将《工程质量限期整改回复单》（附件14）及相应的整改证明材料（照片或视频）上传至质监系统。监督人员应通过质监系统查看整改完成情况，必要时进行现场核查。

（二）被责令暂停施工整改的项目，在问题按规定整改完成，经建设、施工、监理单位项目负责人和所在企业验收合格并签署验收意见，加盖公司公章后，将《工程复工申请单》（附件15）及相应的整改证明材料（照片或视频）上传至质监系统。监督人员应通过质监系统查看整改完成情况，并进行现场核查；经核查符合要求的，签发《工程复工通知单》（附件16）。

第十八条（检测不合格报告处理）质量监督机构应加强对检测监管平台推送的不合格检测报告和数据的闭环管理，督促工程参建各方按照相关规定进行整改和验收，涉嫌违法违规的依法查处。

第十九条（中止监督）受监项目存在下列情形之一的，质量监督机构向建设单位签发《中止质量监督通知书》（附件17）：

（一）除不可抗力外，因故停止施工超过30天，建设单位未按有关规定申请办理中止质量监督手续，经质量监督机构责令限期办理后逾期仍未申请办理的；

（二）已完成单位工程质量验收手续但暂不具备竣工验收备案条件的，或已完成分阶段工程质量验收手续但暂不进行后续建设的。

在项目中止质量监督期间，建设主管部门对工程项目不实施质量监督，不承担质量监督责任。

- 第二十条（恢复监督）中止施工项目恢复施工前，建设单位应当组织施工、监理等单位对项目开展全面质量安全检查，确定具备恢复施工条件后，形成恢复施工专项检查报告报质量监督机构，同时提交《恢复工程质量监督申请书》（附件18）。

质量监督机构收到建设单位提交的相关资料，经查验符合工程恢复施工相关要求后，应在5个工作日内向建设单位签发《恢复工程质量监督告知书》（附件19），对项目恢复工程质量监督。

第二十一条（终止监督）受监项目存在下列情形之一的，质量监督机构对工程终止质量监督，向建设单位签发《终止工程质量监督告知书》（附件20）。

（一）工程项目所有单位工程均已完成施工活动，但超过6个月未组织竣工验收的；

（二）工程项目已建成交付，但部分单位工程报监未建的；

（三）工程项目未组织质量竣工验收即投入使用且已移送行政处罚的；

（四）质量监督机构认为需要终止质量监督的其他情形。

第五章 质量监督档案管理

第二十二条（档案管理）质量监督机构在工程项目竣工验收合格之日起30个工作日内整理完善质量监督档案并归档，自归档之日起保存时限为10年。质量监督档案主要包括以下内容：

（一）工程质量监督档案封页。封页应载明工程名称，建设、勘察、设计、施工和监理单位名称，开、竣工日期及档案编号等；

（二）档案目录；

（三）建管手续办理情况。包括施工许可证、联络单、施工图审查合格书等；

（四）工程质量监督告知书、工程质量监督工作计划;

（五）工程质量监督抽查记录。包括《首次质量监督抽查记录》《工程质量监督抽查记录》《住宅工程质量分户验收抽查记录表》《工程质量限期整改通知单》《责令局部暂停施工整改通知单》以及监督抽查发现的质量问题和质量事故处理闭合资料等；

（六）工程质量监督抽测及闭合资料；

（七）工程质量验收监督记录。包括验收监督通知书、工程质量责任主体验收文件、验收会议纪要、验收监督记录等；

（八）工程质量监督报告；

（九）其他有关资料。

第六章 监督机构人员管理

第二十三条（责任追究）质量监督机构工作人员不按本办法实施工程质量监督的，按照有关规定给予行政处分；玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十四条（免责条款）质量监督机构和监督人员依法履行工程质量监督职责，有下列情形之一的，质量监督机构和监督人员不承担监督责任：

（一）工程项目未办理施工许可证，工程项目质量责任主体擅自施工导致发生质量事故的；

（二）对发现的工程质量违法违规行为或质量隐患问题已经依法查处，项目责任主体拒不整改引发质量事故或致使原有质量事故进一步扩大的；

（三）在受监项目施工期间现行法规标准尚无规定或项目质量责任主体弄虚作假、隐瞒或逃避监管，致使无法作出正确质量监督行为的；

（四）在受监项目施工期间已按规范标准规定进行检测、验证、验收，但事后发现因当时规范标准规定之外的指标、参数等异常而造成质量事故的；

（五）质量监督机构及人员已履行了本办法所规定的监督职责，对在项目中止质量监督期间、终止质量监督之后，质量责任主体擅自施工作业产生质量问题、引发质量事故的；

（六）因人力不可抗拒或其他不可预见的自然因素导致的质量事故。

第七章 附则

第二十五条 军事建筑工程、抢险救灾工程、临时性房屋建筑工程和农民自建低层住宅工程，不适用本办法。

第二十六条 本办法由市城乡建设局负责解释。

第二十七条 本办法自发布之日起实施，有效期5年，原《武汉市房屋建筑工程质量监督程序（试行）》（武城建规〔2012〕246号）同时废止。

附件：1.《房屋市政工程施工许可、质量监督、安全施工措施联络单》

- 2.《工程质量监督告知书》

- 3.《工程首次监督抽查记录》

- 4.《工程质量监督工作计划》

- 5.《工程质量监督抽查记录》

- 6.《工程重要分部（子分部）验收监督记录表》

- 7.《工程竣工验收监督记录表》

- 8.《验收监督通知书》

- 9.《武汉市（非全装修/全装修）住宅工程质量分户验收比对性抽查记录表》

- 10.《工程质量监督报告》

- 11.《工程验证检测通知单》

- 12.《工程质量限期整改通知单》

- 13.《责令局部暂停施工整改通知单》

- 14.《工程质量限期整改回复单》

- 15.《工程复工申请单》

- 16.《工程复工通知单》

- 17.《中止质量监督告知书》

- 18.《恢复工程质量监督申请书》

- 19.《恢复工程质量监督告知书》

- 20.《终止工程质量监督告知书》

附件1

# 施工许可、质量监督、安全施工措施联络单

项目代码：                    工程报建号：

施工许可证号：                设计审查号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑规模 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类别 | £住宅 £宿舍 £旅馆 £办公 £医院 □学校 □幼儿园、托儿所 □社区用房 □食堂、餐厅 □礼堂、剧院 □商店 □展览馆 □车站、港口、机场大厅 □综合楼 □体育场馆 □工业建筑 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础 类型 |  | 结构 类型 |  |  |  |  | 总层次 |  | 地上层次 |  |  | 地下层次 |
| 报建内容 | □1、深基坑； □2、人防地下室； □3、电梯； □4、通风空调； □5、外饰幕墙； □6、钢结构(网架)； □7、无障碍设施； □8、节能专项； □9、其他； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 设计审查 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用性质 | □自用 □出售 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同工期 |  |  | （预）开工时间 |  |  |  |  | （预）竣工时间 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

工程质量监督告知书

（建设单位）：

由你单位建设的         工程，自工程核发施工许可手续之日起由                  负责工程质量监督工作。

监督机构地址：         	 联系电话：

现将有关事项告知如下：

一、监督工作主要依据

（一）《中华人民共和国建筑法》；

（二）《中华人民共和国行政处罚法》；

（三）《建设工程质量管理条例》；

（四）《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》；

（五）《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》；

（六）《建设工程质量检测管理办法》；

（七）《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》；

（八）《湖北省建筑市场管理条例》；

（九）《湖北省房屋建设与市政基础设施工程联合验收管理办法》；

（十）其他规范性文件、标准等。

二、监督工作主要内容

（一）抽查各责任主体和质量检测机构执行有关法律法规和工程建设强制性标准情况；

（二）抽查各责任主体质量管理体系、主要管理人员特别是项目经理、总监理工程师到岗履职以及《工程质量安全手册》制度落实情况；

（三）抽查、抽测主要建筑材料、建筑构配件的质量；

（四）抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；

（五）对地基基础、主体结构、建筑节能、建筑幕墙等重要分部（子分部）工程质量验收以及竣工验收进行监督，重点监督验收的组织形式、验收程序和执行标准等是否符合有关规定；

（六）组织或参与工程质量事故的调查处理；

（七）对质量责任主体违法违规行为依法实施行政处罚并进行信用惩戒。

三、监督工作要求

- （一）工程各参建单位应当严格遵守《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等工程建设有关法律、法规和规范性文件的规定。建设单位应当依法承担工程质量责任，并对所建设的工程在设计使用年限内的质量全面负责。施工、监理等单位按照法律规定和合同要求对建设工程承担相应的质量责任。

- （二）工程建设应当严格执行国家基本建设程序。

- （三）工程各参建单位应当严格执行现行有关工程建设的规范、标准和设计文件等。

- （四）工程办理施工许可证后，建设单位应及时使用武汉市建筑工程质量监督管理系统（下称质监系统），完善工程基本概况信息，录入单体工程信息。

- （五）设计单位进行设计变更时,应明确是否属于重大设计变更，经工程有关各方签认后不得涂改。涉及工程结构、建筑节能等重大设计变更的，建设单位应将变更后的图纸重新送审，审查合格后方可进行施工。

- （六）施工现场应按要求设置标养室，严禁商品混凝土和预拌砂浆生产企业人员代替施工单位制作、养护、留置和送检用于交货检测的试件。

- （七）根据《武汉市房屋市政基坑工程信息化管理工作方案》，对基坑深度≥3米，深度计算从自然地平算起至基坑设计最低标高处；基坑深度＜3米，但离基坑 1-2 倍开挖深度范围内有重要的地下设施、大直径管线或重要建（构）筑物；临江临河临湖距离＜500米的全市在建房屋市政工程基坑项目，均需纳入信息化管理，按要求安装视频，并与指挥调度中心进行数据对接，同时，及时录入基坑信息，定时上传相关资料。

- （八）基坑工程施工前，对基坑周边可能受影响的建（构）筑物、管线、设施，建设单位应组织相关单位进行协调，委托有相应资质的安全鉴定部门进行安全鉴定，制定安全保护措施，对因基坑施工造成损毁的，应及时处理修复完善。

- （九）根据省住建厅《关于进一步强化建筑施工现场管理作业人员实名制管理工作的通知》，施工现场必须实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，与实名制信息化系统数据互联互通，接受实施动态管理。同时，项目经理和总监理工程师每月考勤记录不得低于70%。

- （十）质量监督机构以抽查、抽测为主要方式对建筑工程质量实施监督，采取定时、定点到场监督与日常随机监督抽查相结合的方式开展质量监督工作。对桩基、地基基础、主体结构、建筑节能、建筑幕墙等重要分部（子分部）工程质量验收以及工程竣工验收采取定时、定点到场监督验收方式，其余监督内容采取日常随机抽查方式进行。

- （十一）建设单位在组织工程重要分部（子分部）验收以及竣工验收前，应向质量监督机构提交《验收监督通知书》（附件8），重要分部（子分部）验收应提前3个工作日、竣工验收应提前7工作日通知项目质量监督小组，竣工验收应将验收方案等书面提交质量监督机构。

- （十二）被责令限期整改时，限期整改通知单应由建设、施工、监理单位的相关人员在质监系统中进行确认、签收。全面自查并整改完成后，经建设、施工、监理单位项目负责人验收合格并签署验收意见、加盖项目公章后，将《工程质量限期整改回复单》及相应的整改证明材料（照片或视频）上传至质监系统。监督人员应通过质监系统查看整改完成情况，必要时进行现场核查。

（十三）被责令暂停施工整改时，停工整改通知单应由建设、施工、监理单位的项目负责人在质监系统中进行确认、签收。在问题按规定整改完成后，经建设、施工、监理单位项目负责人和所在企业验收合格并签署验收意见，加盖公司公章后，将《工程复工申请单》及相应的整改证明材料（照片或视频）上传至质监系统。监督人员应通过质监系统查看整改完成情况，并进行现场核查；经核查符合要求的，签发《工程复工通知单》。

（十四）存在下列情形之一的，相关责任单位应根据质量监督机构《工程验证检测通知单》，委托有资质的检测机构进行验证检测：

1.开工前，未办理工程施工许可手续；

2.工程质量控制资料不完整、不真实；

3.建筑材料、构配件、预拌砼及混凝土和砂浆试块等使用前未经检验或检验不合格；

4.涉及结构安全或重要部位未进行结构实体检验；

5.涉及结构安全或重要使用功能的实体质量有严重缺陷或监督抽测结果不符合要求；

6.质量检测应执行见证取样而未执行的。

（十五）工程在建设过程中因故中止施工，建设单位应按照有关规定及时向有关单位报告，同时抄报质量监督机构。除不可抗力外，因故停止施工超过30天，建设单位未按有关规定申请办理中止质量监督手续，经质量监督机构责令限期办理后逾期仍未申请办理的；已完成单位工程质量验收手续但暂不具备竣工验收备案条件的，或已完成分阶段工程质量验收手续但暂不进行后续建设的。质量监督机构可向建设单位签发《中止工程质量监督告知书》，同时中止项目质量监督。在项目中止质量监督期间，建设主管部门对工程项目不实施质量监督，不承担质量监督责任。

（十六）中止施工项目恢复施工前，建设单位应当组织施工、监理等单位对项目开展全面质量安全检查，确定具备恢复施工条件后，形成恢复施工专项检查报告报质量监督机构，同时提交《恢复工程质量监督申请书》。质量监督机构收到建设单位提交的相关资料，经查验符合工程恢复施工相关要求后，向建设单位签发《恢复工程质量监督告知书》，对项目恢复工程质量监督。

（十七）受监项目存在下列情形之一的，质量监督机构对工程终止质量监督，向建设单位签发《终止工程质量监督告知书》。

1.工程项目所有单位工程均已完成施工活动，但超过6个月未组织竣工验收的；

2.工程项目已建成交付，但部分单位工程报监未建的；

3.工程项目未组织质量竣工验收即投入使用且已移送行政处罚的；

4.质量监督机构认为需要终止质量监督的其他情形。

- （十八）建设单位应加强对住宅工程（含全装修住宅）质量管理工作，重点应落实建设单位履行首要责任、常见质量问题防治措施、分户验收、“一证两书”制度等。对于不落实上述有关制度或者分户验收抽查不合格的工程，建设单位不得组织工程竣工验收。

- （十九）工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告；工程建设单位负责人接到报告后，应于1小时内向工程质量监督机构及有关部门报告。

- （二十）建设单位组织工程竣工验收，应当符合有关法律法规的规定。在竣工验收过程中，若发现验收组织形式、验收程序不符合规定要求，实体质量存在严重质量问题时，建设单位应中止验收并进行改正；整改完成后，建设单位应重新组织竣工验收。

- （二十一）工程竣工验收合格后，建设单位应在建筑物明显位置设置永久标志牌，载明竣工验收时间及建设、勘察、设计、施工、监理单位等质量责任主体的名称和主要责任人姓名。对于住宅工程，建设单位应将《住宅质量合格证》《商品住宅质量保证书》和《商品住宅使用说明书》制发样本与工程竣工资料一并归档保存。

- （二十二）工程各参建单位应当对向工程质量监督机构报送材料的真实性负责。

- （二十三）工程质量监督机构对该工程进行的监督检查，不代替参建各方应当承担的相应质量责任。

- （二十四）建设单位应当将本告知书要求书面告知监理、施工等参建单位。

质量监督机构（公章）

建设单位（公章）

签收人：                 签收时间：    年    月    日

注：1.此件一式两份，建设单位分别加盖公章后自存一份，报质量监督机构一份。

2.此件由监督人员收集，留存于监督档案中。

附件3

工程首次监督抽查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 抽查时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形象进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参检人员 | 建设单位： ；监理单位： ；施工单位： ；其他人员： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场管理人员到岗情况 | 建设单位项目负责人 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | 总监理工程师 |  |
|  | £在岗 £不在岗 |  |  |  | £在岗 £不在岗 |  |  |  | £在岗 £不在岗 |  |
| 工程质量责任主体资质与人员资格 | 建设单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
|  | £符合 £不符合 |  |  |  | £符合 £不符合 |  |  |  | £符合 £不符合 |  |
| 质量管理体系建立情况 | 建设单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
|  | £是 £否 |  |  |  | £是 £否 |  |  |  | £是 £否 |  |
| 工程质量终身责任书、法人授权委托书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  |  | 设计单位 |  |  | 勘察单位 |
| £齐全 £不齐全 |  | £齐全 £不齐全 |  | £齐全 £不齐全 |  |  | £齐全 £不齐全 |  |  | £齐全 £不齐全 |
| 图纸会审 |  |  | £是 £否 |  |  | 设计交底 |  |  | £是 £否 |  |
| 施工组织设计、专项施工方案 |  |  | £是 £否 |  |  | 监理规划、监理实施细则 |  |  | £是 £否 |  |
| 其 它 抽 查 内 容 及 抽 查 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽 查 意 见 | £本次工程监督检查暂未发现问题; £ 条口头提出整改，相关单位整改完毕应由监理确认后，报《工程质量限期整改回复单》。 £ 条下发【质监（ ）整改第（ ）号】《工程质量限期整改通知单》，相关单位应整改完毕，报《工程质量限期整改回复单》，监督小组复查，整改完成。 £ 条下发【质监（ ）暂停第（ ）号】《责令局部暂停施工整改通知单》，相关单位整改完成后应将相关责任主体确认后的《工程复工申请单》报送我单位，我单位予以核查，核查符合要求后下达《工程复工通知单》后方可复工。 抽查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 认 栏 | 依据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等规定，建设单位应当依法承担工程质量责任，并对所建设的工程在设计使用年限内的质量全面负责。施工、监理等单位按照法律规定和合同要求对建设工程承担相应质量责任。本单位对该工程进行的监督检查，不代替参建各方应当承担的相应质量责任。工程各参建单位应当针对此次监督检查提出的问题举一反三，全面自查并整改该工程存在的质量问题，确保工程质量。工程各参建单位向本单位书面回复整改情况的，应当对报送材料的真实性负责。 建设单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

工程质量监督工作计划

根据我单位质量监督工作分工和安排，由（监督科室名称）对（工程名称）工程实施质量监督工作。依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》以及《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》等相关法规和规范性文件，结合工程类别、工程体量、质量风险程度、工程质量责任主体质量信用以及首次质量监督抽查情况等，遵循差异化监管原则，制定监督工作计划如下：

一、监督小组设置

| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 专业 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监督员1 |  |  | 监督组长 |
| 2 | 监督员2 |  |  | 监督人员 |
| …… | …… |  |  |  |

二、监督计划

| 抽查内容及施工阶段阶段 | 居住建筑 | 公共建筑 | 工业建筑 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划频次 | 计划频次 | 计划频次 | 计划频次 |
| 定时、定点到场监督内容 | £桩基 £地基基础 £主体结构 £建筑节能 £建筑幕墙 □分户验收 □竣工验收 |  |  |  |
| 地基与基础阶段 |  |  |  |  |
| 主体结构阶段 |  |  |  |  |
| 建筑装饰装修 阶段 |  |  |  |  |
| # ... | ... | ... | ... | ... |

三、监督计划调整

存在以下情形的，监督人员应当调整监督计划，在满足基本抽查频次的基础上随机增加1-2次抽查，并将监督计划重新进行报审：

（一）近一年中发生过质量事故的施工企业承接的项目；

（二）对基坑开挖深度超过15m，或处于汛期开挖的临江临湖深基坑工程以及周边环境复杂的深基坑工程；

（三）对施工高度100m（含）以上，且采取分段施工的建筑幕墙安装工程等。注：监督计划制定后原则上不能更改调整，如须调整，应重新进行报审。

项目监督组长：                        审 批 人：

制  定  日  期：                      审批日期：

附件5

工程质量监督抽查记录

| 工程名称 |  |  | 抽查时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形象进度 |  |  |  |  |  |
| 参检人员 | 建设单位： ；监理单位： ；施工单位： ；其他人员： 。 |  |  |  |  |
| 现场管理人员到岗情况 | 建设单位项目负责人 | 项目经理 |  | 总监理工程师 |  |
|  | £在岗 £不在岗 | £在岗 £不在岗 |  | £在岗 £不在岗 |  |
| 抽 查 内 容 及 抽 查 情 况 |  |  |  |  |  |
| 抽 查 意 见 | £本次工程监督检查暂未发现问题; £ 条口头提出整改，相关单位整改完毕应由监理确认后，报《工程质量限期整改回复单》。 £ 条下发【质监（ ）整改第（ ）号】《工程质量限期整改通知单》，相关单位应整改完毕，报《工程质量限期整改回复单》，监督小组复查，整改完成。 £ 条下发【质监（ ）暂停第（ ）号】《责令局部暂停施工整改通知单》，相关单位整改完成后应将相关责任主体确认后的《工程复工申请单》报送我单位，我单位予以核查，核查符合要求后下达《工程复工通知单》后方可复工。 抽查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签 认 栏 | 依据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等规定，建设单位应当依法承担工程质量责任，并对所建设的工程在设计使用年限内的质量全面负责。施工、监理等单位按照法律规定和合同要求对建设工程承担相应质量责任。本单位对该工程进行的监督检查，不代替参建各方应当承担的相应质量责任。工程各参建单位应当针对此次监督检查提出的问题举一反三，全面自查并整改该工程存在的质量问题，确保工程质量。工程各参建单位向本单位书面回复整改情况的，应当对报送材料的真实性负责。 建设单位： |  |  |  |  |

附件6

工程重要分部（子分部）验收监督记录表

验收部位：

| 工程名称 |  |  | 抽查时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程进度 |  |  | 验收时间 |  |  |
| 验收部位 结构型式 |  |  |  |  |  |
| 参检人员 |  | 建设单位： ；监理单位： ；施工单位： ； 设计单位： ；勘察单位： ；其他人员： 。 |  |  |  |
| 验收程序监督情况 | 验收组织形式是否符合规定 |  |  | 是□ 否□ |  |
|  | 验收组织程序是否符合规定 |  |  | 是□ 否□ |  |
|  | 验收组结论是否一致 |  |  | 是□ 否□ |  |
| 抽 查 内 容 及 抽 查 情 况 |  |  |  |  |  |
| 抽查意见 | £本次工程监督检查暂未发现问题; £ 条口头提出整改，相关单位整改完毕应由监理确认后，报《工程质量限期整改回复单》。 £ 条下发【质监（ ）整改第（ ）号】《工程质量限期整改通知单》，相关单位应整改完毕，报《工程质量限期整改回复单》，监督小组复查，整改完成。 £ 条下发【质监（ ）暂停第（ ）号】《责令局部暂停施工整改通知单》，相关单位整改完成后应将相关责任主体确认后的《工程复工申请单》报送我单位，我单位予以核查，核查符合要求后下达《工程复工通知单》后方可复工。 抽查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签 认 栏 | 依据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等规定，建设单位应当依法承担工程质量责任，并对所建设的工程在设计使用年限内的质量全面负责。施工、监理等单位按照法律规定和合同要求对建设工程承担相应质量责任。本单位对该工程进行的监督检查，不代替参建各方应当承担的相应质量责任。工程各参建单位应当针对此次监督检查提出的问题举一反三，全面自查并整改该工程存在的质量问题，确保工程质量。工程各参建单位向本单位书面回复整改情况的，应当对报送材料的真实性负责。 建设单位： |  |  |  |  |

附件7

工程竣工验收监督记录表

| 工程名称 |  |  | 抽查时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收范围 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 定时、定点 到场监督 |  | 是□ 否□ |
| 参检人员 |  | 建设单位： ；监理单位： ；施工单位： ； 设计单位： ；勘察单位： ；其他人员： 。 |  |  |  |
| 验收程序监督情况 | 验收组织形式是否符合规定 |  |  | 是□ 否□ |  |
|  | 验收组织程序是否符合规定 |  |  | 是□ 否□ |  |
|  | 验收组结论是否一致 |  |  | 是□ 否□ |  |
| 抽 查 内 容 及 抽 查 情 况 |  |  |  |  |  |
| 抽查意见 | £本次工程监督检查暂未发现问题; £ 条口头提出整改，相关单位整改完毕应由监理确认后，报《工程质量限期整改回复单》。 £ 条下发【质监（ ）整改第（ ）号】《工程质量限期整改通知单》，相关单位应整改完毕，报《工程质量限期整改回复单》，监督小组复查，整改完成。 £ 条下发【质监（ ）暂停第（ ）号】《责令局部暂停施工整改通知单》，相关单位整改完成后应将相关责任主体确认后的《工程复工申请单》报送我单位，我单位予以核查，核查符合要求后下达《工程复工通知单》后方可复工。 抽查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签 认 栏 | 依据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等规定，建设单位应当依法承担工程质量责任，并对所建设的工程在设计使用年限内的质量全面负责。勘察、设计、施工、监理等单位按照法律规定和合同要求对建设工程承担相应质量责任。本单位对该工程进行的监督验收，不代替参建各方应当承担的相应质量责任。工程各参建单位应当针对监督抽查提出的问题全面自查并整改该工程存在的质量问题。工程各参建单位向本单位书面回复整改情况的，应当对报送材料的真实性负责。 建设单位： |  |  |  |  |

附件8

验收监督通知单

（质量监督机构）：

我单位建设的                          工程，桩、地基与基础、主体结构（混凝土、钢结构）、幕墙（龙骨、竣工）、节能、竣工等已满足验收条件。我单位拟于       年      月      日       时在               组织验收，特此通知。

附：质量验收组成员名单（主要）：

建设单位：                       项目负责人：

勘察单位：                       项目负责人：

设计单位：                       项目负责人：

监理单位：                       项目负责人：

施工单位：                       项目负责人：

其它单位：                       负责人：

建设单位项目负责人：

（建设单位公章）

年    月    日

附件9-1

| 施工许可证号 |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总户数 |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 比对性抽查内容 |  | 抽查部位 |  | 比对结果 |  | 备注 |
| 1 | 室内空间尺寸：室内净高 |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
| 2 | 门窗：四周渗水；门窗启闭、安全玻璃使用标识 |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
| 3 | 安全防护：高度及间距测量 |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
| 4 | 防水工程：蓄水及渗漏检查；外墙渗水检查 |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
| 5 | 给排水工程：管根部渗水情况、管道暗设位置标识 |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
| 6 | 电气工程：等电位端子箱 |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |  |
| 建设单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 监理单位 项目负责人： 年 月 日 |  |
| 上述比对结果仅对当日所涉及的抽查部位负责。 监督机构抽查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

住宅工程（非全装修）质量分户验收抽查记录表

附件9-2

住宅工程（全装修）质量分户验收抽查记录表

| 施工许可证号 |  |  |  | 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总户数 |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 序号 | 比对性抽查内容 |  | 抽查部位 |  | 比对结果 | 备注 |
| 1 | 防水工程：蓄水及渗漏检查；外墙渗水检查 |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
| 2 | 门窗工程：四周渗水；门窗启闭、安全玻璃使用标识 |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
| 3 | 安全防护：高度及间距测量 |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
| 4 | 电气工程：等电位端子箱、开关灯具使用功能 |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
| 5 | 给排水工程：管根部渗水情况、淋浴门安全玻璃标识 |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
| 6 | 通风与空调工程：空调系统、新风系统工程等是否正常运转 |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 单元 室 |  |  |  |
| 建设单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  | 监理单位 项目负责人： 年 月 日 |  |
| 上述比对结果仅对当日所涉及的抽查部位负责。 监督机构抽查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件10

工 程 质 量 监 督 报 告

项目名称

监督单位

监督报告日期：         年    月    日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 报监时间 |  | 年 月 日 |  |  |
| 施工许可证号 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工验收 时间 |  | 年 月 日 |  |  |
| 工程质量责任主体单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ********** |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ********** |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 工程 报监号 |  | 工程 类别 |  | 结构 形式 | 地上层数 |  | 地上 面积 （㎡） |  | 地下室 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层数 | 面积 （㎡） |
| 监 督 部 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 姓 名 |  | 证件号码 |  |  |  |  | 起止时间 |  |  |
| 负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目监督工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程质量监督开展前工程状况

| 监 督 前 工程情况 |  | 已施工进度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理情况 |  |  |  |

监督抽查情况

| 工程各质量责任主体执行相关法律、法规、强制性标准情况 |  |
| --- | --- |
| 工程各质量责任主体对工程各分部工程质量检查验收情况 |  |
| 主要建筑材料、构配件及工程实体质量抽查抽测情况 |  |
| 重要分部（子分部）工程验收监督抽查情况 |  |
| 监督过程发现的质量问题整改情况 |  |
| 住宅工程分户验收抽查情况 |  |
| 工程竣工验收监督抽查情况 |  |
| 其它（行政处罚及不良行为记录） |  |

工程质量竣工验收监督意见

年 月 日收到建设单位报送的《建筑工程竣工验收报告》及相关资料。工程质量竣工验收组织形式和程序符合相关规定，工程质量各责任主体共同确认该工程质量合格。 项目监督工程师: 监督站(科)负责人: 质量监督机构（公章）： 年 月 日

注：本表为A3纸A4页面打印。

附件11

验证检测通知单

工程报监号：

：

根据国务院《建设工程质量管理条例》等规定，        　　        工程，因

□1、开工前，未办理工程施工许可手续；

□2、工程质量控制资料不完整、不真实；

□3、建筑材料、构配件、预拌砼及混凝土和砂浆试块等使用前未经检验或检验不合格；

□4、涉及结构安全或重要部位未进行结构实体检验；

□5、涉及结构安全或重要使用功能的实体质量有严重缺陷或监督抽测结果不符合要求；

□6、质量检测应执行见证取样而未执行的；

□7、其它                        。

需要进行验证检测。现责成你单位会同设计单位制定相应的检测方案，      于       年      月      日前，委托具备相应资质的检测单位开展质量检测工作。检测项目及具体要求见下表，检测结果及时反馈至我单位。

| 序号 | 检 测 项 目 | 检测部位 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

监督工程师：

_质量监督机构   （盖章）

年     月     日

签收人：                   电   话：

注：本通知单一式四份，建设、监理、施工单位各一份，质量监督机构存档一份。

附件12

工程质量限期整改通知单

报监号：

质监（      ）整改第（   ）

：

你单位建设的                        工程，根据     年     月    日的抽查存在以下问题：

| 主 要 问 题 |  |
| --- | --- |
| 违反的 法律法 规及技 术标准 或规范 性文件 |  |
| 处 理 意 见 | 监督工程师： 签发人： 年 月 日 年 月 日 |

接受人签字：

注：本通知单一式四份，建设、监理、施工单位各一份，质量监督机构存档一份。

附件13

责令局部暂停施工整改通知单                              报监号：

质监（      ）暂停第（   ）

：

你单位                            工程，我单位监督检查中发现存在：

等质量问题，经研究责令停止                              的施工，并立即整改。整改情况报我单位复查。

特此通知。

监督工程师：            审核人:            审批人：

（盖章）

年    月    日

签收人：

建设单位：           施工单位：          监理单位：

注：此表一式五份，建设、监理、施工各一份、质量监督机构存档二份。

附件14

工程质量限期整改回复单

（质量监督机构）： 根据你单位 年 月 日发出的编号 《工程质量限期整改通知单》的要求，对 工程存在的问题现已整改完毕，特此报告。整改情况如下： 建设单位（签章）： 监理单位（签章）： 施工单位（签章）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日

注：本回复单一式四份，建设、监理、施工单位各一份，质量监督机构存档一份。

附件15

工程复工申请单

（质量监督机构）： 根据你单位 年 月 日发出的编号 《责令局部暂停施工整改通知单》的要求，对 工程存在的问题现已整改完毕，特申请复工。整改情况如下： 建设单位（签章）： 监理单位（签章）： 施工单位（签章）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日

接收人签字：                     接收日期：

注：本申请单一式四份，建设、监理、施工单位各一份，质量监督机构存档一份。

附件16

工程复工通知单

质监（      ）复工第（   ）

（建设单位）： 你单位报送的 工程复工申请（报监号： ,施工许可证编号： ）。已收悉，经我单位复查， 同意复工。 监督工程师： 审核人: 审批人： 日期： 年 月 日

接收人签字：                  接收日期：

注：本已通知单一式四份，建设、监理、施工单位各一份，质量监督机构存档一份。

附件17

中止质量监督告知书

质监（      ）中止第（   ）

（建设单位）： 你单位负责建设的 工程（报监号： ,施工许可证编号： ），根据你单位 年 月 日报备的停工报告或经我单位核实该项目确实已处于停工状态，符合中止工程质量监督的相关情形，现告知你单位： 我单位自即日起，对该工程中止工程质量监督。中止监督期间，你单位应当做好以下工作：1、确保施工现场质量管控措施到位，停工部位处于安全稳定状态；2、定期组织对施工现场的巡查，发现质量隐患要立即消除；3、加强对主体结构、主要建筑材料和建筑构配件的维护保养，确保主体结构质量安全。 该工程恢复施工前5个工作日内须到我单位办理恢复工程质量监督手续。 质量监督机构（章）： 日期： 年 月 日

接收人签字：                     接收日期：

注：本告知书一式四份，建设、监理、施工单位各一份，质量监督机构存档一份。

附件18

恢复工程质量监督申请书

（质量监督机构）： 我单位建设的 工程（报监号： ，施工许可证编号： ），因故自 年 月 日中止施工，现已恢复施工条件，特申请恢复对该工程的质量监督。 建设单位（公章）： 日期： 年 月 日

接收人签字：                         接收日期：

注：本申请书一式四份，建设、监理、施工单位各一份，质量监督机构存档一份。

附件19

恢复工程质量监督告知书

质监（      ）恢复第（   ）

（建设单位）： 你单位申请办理恢复工程质量监督手续所提交的资料齐全，经我单位查验，符合工程项目恢复实施工程质量监督的相关要求，现告知你单位： 我单位自即日起，将恢复对 工程（报监号： ，施工许可证编号： ）的质量监督工作。 你单位应当按照相关法律法规及标准规范要求，严格落实工程质量主体责任，认真做好工程质量管理工作。 质量监督机构（章）： 日期： 年 月 日

接收人签字：                      接收日期：

注：本告知书一式四份，建设、监理、施工单位各一份，质量监督机构存档一份。

附件20

终止工程质量监督告知书

质监（      ）终止第（   ）

（建设单位）： 你单位建设的 工程（报监号： ，施工许可证编号： ），经核实，存在下列情形： □1、工程项目所有单位工程均已完成施工活动，但超过6个月未组织竣工验收的； □2、工程项目已建成交付，但部分单位工程报监未建的； □3、工程项目未组织质量竣工验收即投入使用且已移送行政处罚的； □4、质量监督机构认为需要终止质量监督的其他情形。 现向你单位下发该工程的《终止工程质量监督告知书》，自本告知书下发之日起，我单位终止对 （工程名称）的工程质量监督。 质量监督机构 （公章）： 日期： 年 月 日

接收人签字：                        接收日期：

注：本告知书一式四份，建设、监理、施工单位各一份，质量监督机构存档一份。